ОТЧЕТ

о реализации общественно значимого проекта

с "13" декабря 2019 г. по "31" августа 2020 г.

Автономная некоммерческая организация Центр содействия повышению конкурентоспособности региона «Смарт парк»

**Акселератор местных инициатив «Живой район»**

(название проекта)

Договор о предоставлении гранта №398/7 от "13" декабря 2019 г.

2. Описание полученных конечных результатов по общественно значимому проекту:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки по календарному плану | Полученные итоги (социальный эффект) | Примечание |
| 1 | Исследование качества городской среды в микрорайоне | Декабрь 2019 – Февраль 2020 | * Создана методика социологической оценки качества среды проживания * Собрано не менее 200 формализованных мнений жителей о качестве среды проживания, * Произведена оценка качества городской, определены наиболее острые проблемы территории и приоритетные направления для изменений, точки приложения для местных инициатив * Результаты исследования обнародованы и обсуждены на конференции местных инициатив |  |
| 2 | Формирование соседского сообщества микрорайона | Декабрь 2019 – июль 2020 | Число участников микрорайонного соседского сообщества достигло 753 человека |  |
| 3 | Создание реестра активных горожан и проектных инициатив | Декабрь 2019 – апрель 2020 | * Для включения в реестр активных горожан выявлено 38 человек и 53 проектных инициативы. * Для участия в проекте привлечены 22 добровольца. * Отобрано для консультационного сопровождения и наставничества 10 проектов |  |
| 4 | Информационная кампания в средствах массовой коммуникации | Декабрь 2019 – август 2020 | * В группе сообщества по адресу https://vk.com/sosediglumilino размещено 33 публикации. * Информация о ходе проекта размещена также на официальной странице Центра местной активности «Живой район» по адресу https://vk.com/cmaufa * Состоялись информационные выходы в СМИ, освещающие события, связанные с деятельностью участников проекта. |  |
| 5 | Конференция жителей | Февраль 2020 – май 2020 | Более 50 граждан приняли участие в конференции местных инициатив. |  |
| 6 | Проектная мастерская местных инициатив | Март 2020 – июнь 2020 | Подготовлен образовательный курс «Проектная мастерская местных инициатив».  Разработана рабочая тетрадь проектанта «Проектная школа», изготовлена в количестве 20 экземпляров, предоставлена слушателям курса.  Проведён образовательный модуль «Социальное проектирование».  Проведён образовательный модуль «Управление проектами». |  |
| 7 | Школа прикладной урбанистики и городской модерации | Январь 2020 – июнь 2020 | Проведены образовательные мероприятия школы прикладной урбанистики по 5-ти темам объёмом более 20 часов. |  |
| 8 | Разработка общественной программы развития микрорайона | Июль-август 2020 | В мероприятиях проекта приняли участие представители Администрации ГО г Уфа, администрации Октябрьского района ГО г Уфа, с которыми достигнута договорённость о дальнейшем взаимодействии по вопросам реализации проектных инициатив.  Сотрудники Центра местной активности Уфы приняли участие в мероприятиях проекта и оказали дополнительную организационную и консультационную помощь участникам Акселератора местных инициатив «Живой район». |  |
| 9 | Наставничество и экспертная поддержка проектов по реализации местных инициатив | Март 2020 – июль 2020 | * Проведены воркшопы с инициативными группами 16-ти проектов под руководством модераторов и наставников. * Проведен отдельный воркшоп для добровольцев проекта. * Организованы консультации с экспертами по 6-ти различным направлениям. * Оказана правовая помощь участникам проекта в виде юридической экспертизы и консультаций по вопросам реализации инициатив. |  |
| 10 | Анализ и систематизация успешных практик проекта | Апрель – июль 2020 | Полученный в ходе реализации проекта опыт использован для разработки программ образования и практических методик в области развития территорий, организации событий по улучшению городской среды с вовлечением граждан. |  |

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**о реализации грантового проекта**

**"ЖИВОЙ РАЙОН"**

**Автономной некоммерческой организацией Центр содействия повышению конкурентоспособности региона «Смарт парк»**

**за период 13.12.2019 г. - 31.08.2020 г.**

**(Договор № 398/7)**

Основная цель проекта – вовлечь в процесс выработки решений по развитию выбранной в результате исследования территории не менее 500 граждан и с помощью акселерационной программы до 30 июня 2020 года содействовать в практической реализации не менее 10-ти инициативных проектов, нацеленных на рост качества среды проживания в выбранном микрорайоне города Уфы.

**2.3. Задачи проекта**

1. Оценить текущее состояние качества городской среды в выбранном микрорайоне по набору индикаторов с помощью исследования, определив приоритеты необходимых изменений
2. Вовлечь активистов, добровольцев, экспертов в процесс выработки решений по росту качества среды проживания и подготовки приоритетных проектов по реализации местных инициатив
3. Поднять компетенцию участников проекта, отсечь нежизнеспособные идеи, повысить реализуемость и скорость выполнения проектов, повысить их ресурсную самостоятельность
4. Сформировать социальную и технологическую основу для развития соседского сообщества и внедрить институт общественного управления развитием качества среды проживания в микрорайоне
5. Накопить базу знаний на основе апробированных в ходе проекта технологий социального проектирования, пригодных для тиражирования в последующих социально значимых проектах организации, связанных с вовлечением граждан в развитие территорий, акселерацией местных инициатив, практико-ориентированным образованием для гражданских активистов, муниципальных служащих, архитекторов, градостроителей.

***Мероприятие 1.*** ***Исследование качества городской среды в микрорайоне***

1. Разработана методика и инструментарий исследования качества городской среды
2. Анкета исследования автоматизирована с помощью специализированного интернет-сервиса и доступна по ссылке: <http://simpoll.ru/run/survey/447e949e>
3. Проведён социологический опрос 200х жителей микрорайона методом личного стандартизированного интервью в местах скопления общественности, а также методом онлайн-опроса в социальных сетях и общедомовых чатах жилых комплексов
4. Произведена статистическая обработка полученных данных опроса с построением результирующих таблиц и графической визуализацией результатов
5. Разработана презентация результатов исследования
6. Результаты исследования обнародованы и обсуждены на конференции местных инициатив с представителями Администрации Уфы

В результате исследовательских мероприятий:

* Собрано не менее 200 формализованных мнений жителей о качестве среды проживания,
* Произведена оценка качества городской среды по набору индикаторов
* Определены наиболее острые проблемы территории и приоритеты в изменениях
* Выявленные факты обсуждены на конференции вместе с жителями и представителями муниципальной власти, выдвинуты местные инициативы по улучшению среды проживания

***Мероприятие 2.*** ***Формирование соседского сообщества микрорайона***

1. Открыта регистрация жителей в соседском сообществе микрорайона, организованном в социальной сети ВКонтакте по адресу: <https://vk.com/sosediglumilino> и в мессенджере Telegram “Соседи по Планете» <https://t.me/joinchat/HWA2x0YEjHQAt5R3qZBwyQ>
2. Число участников соседского сообщества достигло 753 человека.
3. Проведена серия встреч с жителями района и лидерами местных инициатив. Выявлены актуальные проблемы территории, волнующие население. Произошло первичное знакомство с проведёнными активностями в районе.
4. По инициативе соседского сообщества проведён экологический субботник при поддержке коммунальных служб и спецтехники районной администрации.
5. По инициативе соседского сообщества организована конференция по актуальным вопросам микрорайона с представителями муниципальных органов управления.

***Мероприятие 3. Создание реестра активных горожан и проектных инициатив***

1) Проведена серия встреч с активными гражданами района. В ходе встреч произошло знакомство между организаторами проекта и местными лидерами, изучение насущных запросов граждан, проживающих на территории реализации проекта, обсуждение выдвигаемых ими инициатив, реализованных действий и достигнутых результатов.

2) Проведены встречи с представителями Администрации ГО г Уфа и Администрации Октябрьского района г Уфа по вопросам взаимодействия с активными гражданами района.

3) Два участника мероприятий проекта награждены наградами Главы ГО г Уфа за активное участие в экологическом субботнике на территории Октябрьского района Уфы

4) В качестве партнёра проекта привлечены Управление Администрации ГО г Уфа РБ по взаимодействию с институтами гражданского общества и «Центр местной активности»

5) Разработана форма реестра активистов и проектных инициатив

6) Разработана онлайн-форма для сбора запросов на изменения в районах города и выявление инициативных граждан. По данной онлайн-форме собрано мнение 112 граждан.

7) Собрано и проанализировано мнение 300 жителей о развитии торгово-сервисной инфраструктуры микрорайона и собрано более 20-ти инициатив по открытию различных точек обслуживания населения.

8) Для участия в проекте привлечены 22 добровольца.

9) Для включения в реестр активных горожан выявлено 38 человек и 53 проектных инициативы.

10) 116 человек приняли участие в оценке текущей ситуации и выработке предложений по обновлению территории университета в центрально-исторической части Уфы.

Список выдвинутых инициатив:

1) Площадки для выгула собак.

2) «Солнечный садовник».

3) Музей в Непейцовском парке.

4) Военное кладбище на Курочкиной горе.

5) Детская площадка по адресу Проспект Октября 84/4 78/3.

6) Спортплощадка олимпийского резерва.

7) Архитектурный облик города (дизайн-код).

8) Реновация гаражного кооператива.

9) Асфальтирование двора по адресу Проспект Октября 122/4.

10) Создание ТОС в Сипайлово.

11) Локальный Арбат по адресу ул. Гагарина, 72.

12) Поликлиника в микрорайоне Глумилино.

13) Сквер ветеранов тружеников тыла по адресу ул. Гагарина, 25/1.

14) Ландшафтный фестиваль.

15) Клуб многодетных мам.

16) Социальная няня.

17) Фотовыставка многодетных семей.

18) Создание парка Кошкин лес.

19) Конно-спортивный фестиваль.

20) Детский пони-клуб.

21) Концепция «Двор для людей».

22) Сообщество ландшафтных дизайнеров.

23) Многоярусные парковки.

24) Фестиваль башкирской национальной кухни.

25) Экологический субботник в парке им. Гастелло.

26) Благоустройство парка им. Гастелло

27) Ремонт фасада дома по адресу ул. Калинина, 57а.

28) Музей Орджоникидзевского района.

29) Рейтинг состояния дворов.

30) Фонтаны столицы.

31) Ярмарка сообществ.

32) Сбор одежды для нуждающихся.

33) Мониторинг безопасности детских площадок.

34) Конкурс «Лучший совет МКД».

35) Школа ТОС.

36) Общественный план развития района.

37) Сквер Победы в с. Николаевка.

38) Студенческое самоуправление в общежитии «Жить лучше».

39) Творчество совместно с молодёжью ОВЗ «Мы вместе – сила!».

40) Создание экспертного клуба.

41) Социальное проектирование общественного пространства ВУЗа.

42) Комьюнити-деревня.

43) Скульптурные МАФы для города.

44) День соседей.

45) Экологический субботник в Глумилино

46) Образовательный курс для многодетных мам

47) Благоустройство дворов в Сипайлово

48) Создание инфраструктуры обслуживания населения в микрорайоне Сосны

49) Этно-парк

50) Сквер Победы в Николаевке

51) Форум гражданских инициатив «Живая Уфа»

52) Организация управления МКД

53) Поиск решений для проблемного дома на ул Шота Руставели

54) Организация управления жилым домом с внедрением современных технологий

55) Создание общественно-культурного центра в микрорайоне Яркий

***Мероприятие 4. Информационная кампания в средствах массовой коммуникации***

1) В группе сообщества по адресу <https://vk.com/sosediglumilino>

размещено 36 публикаций.

2) Информация о ходе проекта дополнительно размещается на официальной странице Центра местной активности «Живой район» по адресу <https://vk.com/cmaufa>

3) Состоялись выходы в СМИ, освещающие события, связанные с деятельностью участников проекта «Живой район»:

* Уфа1 – «Превратили все в помойку»: жители Уфы потребовали от властей спасти Кошкин лес <https://ufa1.ru/text/gorod/66404353/>
* БСТ - «Родники в Кошкином лесу будут внесены в программу благоустройства городских родников», <https://vk.com/sosediglumilino?z=video-27097047_456244636%2F0b3aedb30a4e62c61f%2Fpl_wall_-157577905>
* Вся Уфа – В Октябрьском районе состоялась общегородская акция “Өмә” <https://vk.com/sosediglumilino?z=video-82458650_456240436%2F684d9a52c1a17af253%2Fpl_post_-82458650_27237>
* Башинформ - Коммунальщики Уфы общими силами чистят Кошкин лес в микрорайоне Глумилино <http://www.bashinform.ru/news/1382455-kommunalshchiki-ufy-obshchimi-silami-chistyat-koshkin-les-v-mikrorayone-glumilino/>
* Уфасити - Ульфат Мустафин наградил благодарственными письмами главы Администрации городского округа город Уфа активных жителей <https://ufacity.info/press/news/343986.html>
* UTV – Городские модераторы <https://www.youtube.com/watch?v=fRqZQkVUHdo>
* UTV – Битва за Уфу. Как диалог жителей и власти изменит город <https://utv.ru/material/dialog-v-pryamom-efire-bitva-za-ufu-kak-dialog-zhitelej-i-vlasti-izmenit-gorod/>
* UTV – Стратегия развития Уфы 2030. Как изменится город в ближайшие 10 лет? <https://utv.ru/material/dialog-v-pryamom-efire-strategiya-razvitiya-ufy-2030-kak-izmenitsya-gorod-v-blizhajshie-10-let/>
* Эхо Москвы - «Уфимский разворот» Ильдар Валеев и Антон Лелюйко про городскую среду <https://www.youtube.com/watch?v=WCbLpCu27ss>
* UTV – "Диалог в прямом эфире" Активная Уфа. Как сделать наш город лучше? <https://utv.ru/material/dialog-v-pryamom-efire-aktivnaya-ufa-kak-sdelat-nash-gorod-luchshe/>
* Вся Уфа - Информационный вечер – Центр местной активности <https://www.youtube.com/watch?v=xaXKH_LFBts>
* Город зовёт - Конференция местных инициатив https://gorodzovet.ru/ufa/konferentsiia-mestnykh-initsiativ-event8052506

***Мероприятие 5. Конференция жителей***

Более 50 граждан приняли участие в конференции местных инициатив.

Конференция прошла в три этапа для расширения географического охвата аудитории:

1) 14 марта - центральная часть Уфы;

2) 21 марта – северная часть Уфы;

3) 27 марта – южная часть Уфы.

В работе конференции приняли участие Центр местной активности, Управление по Взаимодействию с Институтами Гражданского Общества Администрации ГО Уфа РБ, отдел по связям с общественностью Администрации Октябрьского района Уфы, Центр прикладной урбанистики Уфы, Соседское сообщество микрорайона Глумилино.

Мероприятие проводилось по технологии городской модерации, что обеспечило взаимодействие участников в режиме конструктивного диалога. Жители совместно с представителями муниципальных органов власти и приглашёнными экспертами принимали активное участие в обсуждениях: делились своим видением, высказывали идеи по благоустройству, определяли основные приоритеты для дальнейшей работы.

Актуальные результаты исследования о качестве среды проживания стали основой для обсуждения. Инициативные граждане сгенерировали более сорока предложений для улучшения среды проживания.

В результате "живого общения" участников конференции определены основные направления работы акселератора, выявлены активные граждане и инициативы для дальнейшего проектирования, которые охватывают различные районы Уфы.

***Мероприятие 6. Проектная мастерская местных инициатив***

1. Подготовлен образовательный курс «Проектная мастерская местных инициатив».
2. Разработана рабочая тетрадь для проектантов.
3. Изготовлен тираж рабочих тетрадей для проектантов.
4. Проведён образовательный модуль курса «Проектная мастерская местных инициатив» по теме «Социальное проектирование».
5. Проведён образовательный модуль курса «Проектная мастерская местных инициатив» по теме «Управление проектами».
6. По отобранным проектам оформлены паспорта с кратким описанием инициатив

***Мероприятие 7. Школа прикладной урбанистики и городской модерации***

Проведены образовательные мероприятия школы прикладной урбанистики по следующим темам:

1. Трёхслойная модель города
2. Типология культур в постсоветских городах
3. Городская модерация
4. Перемены в городе и общественные пространства
5. Тактильные парки для детей с ОВЗ
6. Городское озеленение
7. Трёхсубъектное социальное проектирование

***Мероприятие 8. Разработка общественной программы развития микрорайона***

1. Представителям Администрации ГО г Уфа и Октябрьского района ГО г Уфа РБ на конференции местных инициатив презентованы аналитические данные по проблемам территории, приоритетные направления для улучшений среды проживания, предлагаемые гражданами инициативы.
2. Состоялся совместный выезд и встреча на территории района активистов, представителя Администрации Октябрьского района ГО г Уфа РБ и местных жителей, посвященная реализации инициатив по благоустройству.
3. Выбран пул из 10-ти проектов для сопровождения их реализации.
4. Проведена конференция жителей Глумилино с участием представителей Администрации Октябрьского района г Уфы и Главархитектуры по актуальным вопросам текущего состояния и перспектив развития микрорайона. Актуальные вопросы включены администрацией в план проработки и подготовки ответов.

***Мероприятие 9. Наставничество и экспертная поддержка проектов по реализации местных инициатив***

Проведены воркшопы с инициативными группами проектов:

1. Фестиваль «Ульи» (благоустройство дворов);
2. Фонд поддержки многодетных семей «Два крыла»;
3. Создание сообщества ландшафтных дизайнеров;
4. Обновление общественного пространства УГАТУ;
5. Сквер ветеранов и тружеников тыла в Сипайлово;
6. Поиск решений для проблемного дома на ул Шота Руставели
7. Эко-субботник в микрорайоне Глумилино;
8. Развитие инфраструктуры микрорайона Сосны;
9. Общественно-культурный центр микрорайона Яркий;
10. Настройка управления жилым домом;
11. Парк «Кошкин лес»;
12. Благоустройство двора в Сипайлово;
13. Форум «Живая Уфа»;
14. Сквер Победы в Николаевке;
15. Организация управления МКД;
16. Место притяжения «Крылья»;
17. Молодёжный кампус;
18. Этно-парк.

Организованы консультации с экспертами:

1. Экспертная оценка со стороны специалистов Центра местной активности тех проектных инициатив, которые были представлены на конференции;
2. Юридическая консультация по вопросам регистрации некоммерческих организаций;
3. Юридическая консультация по вопросам документального оформления отношений с волонтёрами;
4. Юридическая экспертиза гражданских инициатив и правовая помощь проектантам;
5. Консультации архитекторов по проектным инициативам, связанным с благоустройством общественных пространств;
6. Консультации по вопросам грантового проектирования;
7. Консультация с администрацией ГО г Уфа по вопросам согласования площадок для проведения инициативных мероприятий гражданами;
8. Консультация с экспертом по проектному управлению.

Проведен отдельный воркшоп для добровольцев, направленный на определение потребностей в развитии личных компетенций волонтёров и выбор приоритетных проектов для их формирования на практике.

***Мероприятие 10. Анализ и систематизация успешных практик проекта***

1. Опыт, полученный в ходе реализации проекта, включён в качестве образовательного материала в состав Программы повышения квалификации «Маркетинг территорий в условиях цифровой экономики», разработанной совместно с ФГБОУ ВО УГАТУ. Данная программа подготовлена для участия в конкурсе дистанционных курсов Университета НТИ «20.35».
2. Разработан практический курс «Трёхсубъектное социальное проектирование». Курс опробирован в ходе практических занятий на базе Кафедры управления в социально-экономических системах ИНЭК УГАТУ.
3. Заключено соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив по пилотированию Стандарта Минстроя РФ по вовлечению граждан в решение вопросов городской среды на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Предложения, выработанные на основе практики коммуникаций с жителями в рамках проекта «Живой район», включены в состав рекомендаций по совершенствованию федерального Стандарта.

Созданные знания нацелены на усиление компетенций управленцев проектов по развитию территорий с вовлечением граждан, а также полезны для внедрения в системе деятельности Центров местной активности Уфы.

активности Уфы.

Паспорта 10 проектов, прошедших акселерационную программу, прилагаются.